## Projektplan
Projekt ToDo Verwaltung
* = an automatically calculated cell
| TASK NAME | START DATE | END DATE | START ON DAY* | DURATION* (WORK DAYS) | PERCENT COMPLETE
Inception
| M0: Kickoff | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 0 | 1 | 100%
| Aufgabenstellung erfassen | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 1 | 2 | 100%
| Anforderungen definieren | 2019-10-12 | 2019-10-15 | 1 | 4 | 100%
| Zwischenpräsentation planen | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 5 | 2 | 100%
| Projektplan erstellen | 2019-10-13 | 2019-10-17 | 2 | 5 | 100%
| M1: Abschluss Projektplan | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 7 | 1 | 100%
Elaboration
| Mockups erstellen | 2019-10-19 | 2019-10-25 | 8 | 7 | 90%
| Datenbankschema planen | 2019-10-19 | 2019-10-25 | 8 | 7 | 90%
| Dokumentationsvorlage erstellen | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 12 | 1 | 100%
| Use Cases ausarbeiten | 2019-10-24 | 2019-10-27 | 13 | 4 | 0%
| Sequenzdiagramme erstellen | 2019-10-28 | 2019-11-01 | 17 | 5 | 0%
| Architektur planen | 2019-10-29 | 2019-11-01 | 18 | 4 | 20%
| Domainanalyse | 2019-10-28 | 2019-10-31 | 17 | 4 | 20%
| M2: End of Elaboration | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 21 | 1 | 0%
Construction
| Infrastruktur einrichten | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 22 | 1 | 0%
| Backend entwickeln | 2019-11-02 | 2019-12-12 | 22 | 41 | 0%
| UI entwickeln | 2019-11-02 | 2019-12-12 | 22 | 41 | 0%
| Testing | 2019-12-01 | 2019-12-12 | 51 | 12 | 0%
| M3: Feature Freeze | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 63 | 1 | 0%
| Bugfixes | 2019-12-14 | 2019-12-27 | 64 | 14 | 0%
| M4: Code Freeze | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 77 | 1 | 0%
Transition
| Dokumentation abschliessen | 2019-12-28 | 2020-01-10 | 78 | 14 | 0%
| Abgabe vorbereiten | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 90 | 2 | 0%
| M5: Projektende | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 91 | 1 | 0%
| Präsentation vorbereiten | 2020-01-10 | 2020-01-30 | 91 | 21 | 0%
Formulas:
DURATION* (WORK DAYS) = DATEDIF([START DATE],[END DATE],"d")+1